## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 11
Membres | Azeddine AMARI, Frederick TOUFIK, Hugo HAVET, Redouane ID SOUGOU, Romain LEFEVRE, Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, Thi Van Anh NGUYEN
Sprint concerné | Cadrage
Version | v2.3
Date de remise | 30/06/2026 (réorganisation backlog complète)
Statut | Draft v2.3 - statuts des US J3 remis à jour suite à l'audit du code réel du 01/07/2026
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA — v2.3 (11 épopées)
6 epics existants (stories enseignant + SP recalculés) + 5 nouveaux epics issus des customer journeys
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18, US-22, US-26 | 28
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | 18
EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19, US-SEC-01, US-SEC-02, US-SEC-03 | 55
EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | 22
EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16, US-T1, US-T2, US-T3 | 29
EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) | US-12 (US-RGPD-01), US-17, US-28, US-29, US-31 | 26
EP-07 | Acquisition & mise en confiance | Atterrir & décider | US-21 | 2
EP-08 | Feedback & guidage temps réel | Générer un quiz | US-23, US-27 | 8
EP-09 | Continuité hors-ligne | Consulter résultats | US-24 | 8
EP-10 | Partage & viralité | Partager | US-25 | 5
EP-11 | Réussite du déploiement établissement | Déployer l'établissement | US-30 | 3
TOTAL

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA — v2.3 réorganisé
34 user stories (23 existantes + 11 issues des customer journeys) — INVEST, Planning Poker (Fibonacci), capacité S1-S7
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut | Valeur | Release | Remarque INVEST / Planning Poker
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo | ★★★★★ | R1 (MVP verrouillé)
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo | ★★★★★ | R1 (MVP verrouillé)
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local | □ | □ | S2 | Todo | ★★★★★ | R1 (MVP verrouillé)
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo | ★★★★★ | R1 (MVP verrouillé)
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo | ★★★★★ | R1 (MVP verrouillé)
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo | ★★★★★ | R1 (MVP verrouillé)
US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog | ★★ | Plus tard (R3+)
US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog | ★★★★ | Plus tard (R3+)
US-12 (US-RGPD-01) | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès (Art. 15) et de portabilité (Art. 20) RGPD. | Tous personas | MUST | 5 | [1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json] | □ | □ | S2 | To Do | ★★★★★ | Livré J3 - Sprint 2 (01/07/2026) | Révisée MUST suite à la perturbation J3 (mercredi) : sécurité LLM + RGPD fusionnées. Endpoint GET /api/accounts/export/ livré (ZIP JSON+CSV) avec Audit Trail SAR. Voir docs/J3/backlog_sprint2.md. Audit code 01/07 : endpoint GET /api/accounts/export/ absent (T-RGPD-01.1), bouton export en stub désactivé (T-RGPD-01.2), modèle RGPDRequestLog absent (T-RGPD-01.3). Rien de livré malgré l'annonce initiale.
US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog | ★★ | Plus tard (R3+)
US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog | ★★ | Plus tard (R3+)
US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+) | 13 SP = seuil de redécoupage (cf cours Ch.08). À redécouper en 2-3 stories plus petites avant toute prise en sprint.
US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | n.c. | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't | ★★ | Hors scope (WON'T) | 13 SP = seuil de redécoupage. À reconsidérer uniquement si traction B2B réelle en Release 3+.
US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't | ★ | Hors scope (WON'T) | 21 SP = beaucoup trop gros pour une seule story. Hors stratégie produit (concurrent direct Khanmigo) : ne pas redécouper, abandonner.
US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't | ★ | Hors scope (WON'T) | 13 SP = seuil de redécoupage. Hors stratégie produit (gamification compétitive) : ne pas redécouper, abandonner.
US-T1 | EP-05 | En tant que Mme Lefèvre, je veux un tableau de bord de classe (moyenne, taux de réussite, points faibles), afin d'identifier rapidement les notions à retravailler. | Enseignant·e | SHOULD | 5 | G: enseignant authentifié sur /dashboard-classe W: la page se charge T: voit moyenne classe + taux réussite + 3 thèmes les plus faibles | □ | □ | S6 | Todo | ★★★★★ | R2 candidate (S6) | Cœur de la proposition de valeur enseignant — conservé prioritaire dans le budget Release 2.
US-T2 | EP-05 | En tant que Mme Lefèvre, je veux appliquer des filtres (période, chapitre, quiz), afin d'analyser finement les performances de mes 28 étudiants. | Enseignant·e | SHOULD | 3 | G: dashboard ouvert W: applique un filtre période/chapitre/quiz T: vue rafraîchie en < 2 s avec données filtrées | □ | □ | S6 | Todo | ★★★★ | Plus tard / stretch S7 | Extension naturelle de US-T1 ; à tenter en Sprint 7 si la vélocité réelle du Sprint 6 le permet.
US-T3 | EP-05 | En tant que Mme Lefèvre, je veux envoyer des conseils et alertes de révision personnalisés aux étudiants ciblés, afin de les aider à combler leurs lacunes. | Enseignant·e | SHOULD | 5 | G : la liste des élèves en décrochage est visible. W : elle clique sur "Envoyer conseil". T : l'étudiant reçoit un mail avec la ressource associée. | □ | □ | S7 | Todo | ★★★★ | Plus tard / stretch S7 | Extension naturelle de US-T1 ; à tenter en Sprint 7 si la vélocité réelle du Sprint 6 le permet.
US-21 | EP-07 | En tant que visiteuse, je veux voir des témoignages d'étudiants sur la landing page, afin d'avoir confiance avant de m'inscrire. | Étudiant·e | SHOULD | 2 | [1 critère type : section témoignages avec 3 avatars + citations sur la landing page] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-22 (US-RGPD-02) | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir un encart RGPD clair pendant l'inscription, afin d'être rassurée sur l'usage de mes données. | Étudiant·e | SHOULD | 1 | G: user sur /signup W: voit l'encart RGPD avant validation T: encart affiché avec lien politique de confidentialité | □ | □ | S2 | In Progress | ★★★★ | Livré J3 - Sprint 2 (01/07/2026) | Livrée en Sprint 2 (J3) au lieu de S6 initialement prévu, suite à la perturbation RGPD. Complète US-26 sur le même écran d'inscription. Audit code 01/07 : pages /legal/cgu et /legal/confidentialite déjà en place, mais la checkbox de consentement et les liens sur SignupPage.tsx restent à faire (T-RGPD-02).
US-23 | EP-08 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir une progression visible pendant la génération du quiz, afin de ne pas croire que l'application a planté. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | G: quiz en cours de génération W: l'attente dépasse 2 s T: barre de progression / spinner visible, rafraîchi toutes les 5 s | □ | □ | S6 | Todo | ★★★★★ | R2 candidate (S6) ⚠ prioritaire | Corrige le moment de décrochage n°1 identifié sur le customer journey de Léa (étape 3).
US-24 | EP-09 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter mon historique sans connexion, afin de réviser dans les transports. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : cache local (IndexedDB/service worker) de l'historique des 10 derniers quizz] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+) | 8 SP : nécessite une stratégie de cache/synchronisation, pas un simple CRUD.
US-25 | EP-10 | En tant qu'étudiant·e, je veux partager un quiz avec mes amies de promo, afin qu'on révise ensemble. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : lien de partage généré, quiz accessible en lecture par le destinataire] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-26 | EP-01 | En tant qu'enseignante, je veux créer mon compte immédiatement sans validation manuelle, afin de tester l'outil sans délai. | Enseignant·e | SHOULD | 3 | G: visiteur sur /signup-enseignant W: soumet email établissement + mdp T: compte enseignant créé immédiatement, aucune validation manuelle requise | □ | □ | S6 | Todo | ★★★★★ | R2 candidate (S6) ⚠ prioritaire | Corrige le moment de décrochage n°1 identifié sur le customer journey de Mme Lefèvre (étape 2).
US-27 | EP-08 | En tant qu'enseignante, je veux prévisualiser les questions avant de les publier, afin de vérifier leur pertinence. | Enseignant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : écran de preview des 10 QCM avant le bouton 'Publier'] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★★ | Plus tard / stretch S7
US-28 | EP-06 | En tant que directeur, je veux télécharger une fiche RGPD pré-rédigée, afin de la transmettre vite à mon DPO. | Établissement | SHOULD | 1 | [1 critère type : bouton de téléchargement d'un PDF de 2 pages, contenu validé juridiquement] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+) | Surtout un travail de contenu/juridique, peu de code.
US-29 | EP-06 | En tant que DPO, je veux une check-list RGPD pré-validée juridiquement, afin de valider les CGV rapidement. | Établissement | COULD | 2 | [1 critère type : check-list interactive de 10 points, exportable en PDF] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-30 | EP-11 | En tant que directeur, je veux un kit de déploiement accessible depuis l'app, afin de garantir une adoption réussie. | Établissement | COULD | 3 | [1 critère type : page ressources avec guides PDF + vidéos d'onboarding par rôle] | □ | □ | Backlog R3+ | Backlog | ★★★ | Plus tard (R3+)
US-31 | EP-06 | En tant que directeur, je veux comparer mon adoption à la moyenne anonymisée d'autres écoles, afin de justifier le renouvellement. | Établissement | WON'T | 13 | Nécessite une base installée multi-établissements pour être pertinent. Reporté. | □ | □ | n.c. | Won't | ★★ | Hors scope (WON'T) | 13 SP = seuil de redécoupage. Dépend en plus d'un volume de clients qu'on n'a pas encore : à reporter en Release 3+, pas à découper maintenant.
US-SEC-01 | EP-03 | En tant que développeur backend d'EduTutor IA, je veux séparer et renforcer les instructions système et le contenu utilisateur lors de l'appel au LLM, afin d'empêcher toute tentative de manipulation ou de prompt injection (OWASP LLM-01) via les fichiers ou textes uploadés. | Équipe technique | MUST | 3 | G: le service de génération de quiz reçoit un texte utilisateur W: l'appel API au LLM est construit T: les rôles system/user sont dissociés et le system prompt contient des consignes défensives anti-injection | □ | □ | S2 | In Progress | ★★★★★ | Livré J3 - Sprint 2 (01/07/2026) | Nouvelle US issue de la perturbation J3 (sécurité LLM, OWASP LLM-01). Responsable : Azeddine AMARI (TSEC-01). Voir docs/J3/backlog_sprint2.md. Audit code 01/07 : séparation system/user confirmée pour OpenAI-compatible et Anthropic ; manquante pour Ollama. System prompt présent mais sans consignes anti-injection explicites robustes (T-SEC-01).
US-SEC-02 | EP-03 | En tant que système EduTutor IA, je veux valider rigoureusement le format et les valeurs du JSON généré par le LLM, afin de rejeter les QCM malformés ou altérés et garantir la cohérence des quiz. | Équipe technique | SHOULD | 3 | G: une réponse brute du LLM est reçue W: elle est parsée et validée (10 questions, 4 options, correct_index strictement entre 0 et 3) T: si invalide, une exception LLMError est levée, l'anomalie journalisée, l'enregistrement en DB bloqué | □ | □ | S2 | Done | ★★★★ | Livré J3 - Sprint 2 (01/07/2026) | Nouvelle US issue de la perturbation J3 (sécurité LLM). Responsable : Redouane ID SOUGOU (TSEC-02). Audit code 01/07 : validation stricte confirmée (10 questions, 4 options, correct_index 0-3, exception LLMError) dans llm/services/quiz_prompt.py (T-SEC-02).
US-SEC-03 | EP-03 | En tant que développeur, je veux disposer de tests de non-régression simulant des attaques d'injection de prompt dans le pipeline CI, afin de garantir que l'application reste robuste face aux injections au fil des développements futurs. | Équipe technique | SHOULD | 2 | G: le pipeline CI est en place W: des textes contenant des prompt injections connues sont soumis via des tests pytest T: la CI bloque le déploiement si le générateur se laisse manipuler | □ | □ | S2 | To Do | ★★★★ | Livré J3 - Sprint 2 (01/07/2026) | Nouvelle US issue de la perturbation J3 (sécurité LLM). Responsable : Romain LEFEVRE (TSEC-03). Audit code 01/07 : aucun test adversarial (prompt injection / XSS) trouvé dans le repo (T-SEC-03).
TOTAL | [5 empty] | 37 stories · 25 SP verrouillés en R1 (MVP) · 14 SP engagés J3 (statuts en cours de vérification) (5 RGPD US-RGPD-01/02 + 8 sécurité LLM US-SEC-01/02/03) · 14 SP retenus en R2 candidate (US-23, US-26, US-T1) · reste en Plus tard / Hors scope

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
✔ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
✔ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
✔ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
✔ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
✔ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
✔ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
✔ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
✔ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
✔ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
✔ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
✔ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
✔ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
✔ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
✔ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
✔ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
✔ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
✔ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 23 stories (6 MUST + 9 SHOULD avec US-T1/T2/T3 + 5 COULD + 3 WON'T)
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes au format INVEST : "En tant que X, je veux Y, afin de Z"
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Persona Étudiant·e / Enseignant·e (US-T1/T2/T3) / Établissement explicites
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01→F1, US-02→F2, US-03→F3, US-04→F4, US-05→F5, US-06→F6 (aligné PVB §4.2)
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Critères G/W/T complets sur les 6 MUST + 3 US-T enseignant
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | EP-01 Identification / EP-02 Contenu / EP-03 Gen / EP-04 Quiz / EP-05 Suivi / EP-06 RGPD
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | SP estimés au Planning Poker, scope total 150 SP (cf TOTAL ligne)
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | DoR (8) et DoD (9) cochées par l'équipe sur l'onglet DoR & DoD
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog ordonné MUST → SHOULD R1+ → SHOULD R2 → COULD → WON'T par valeur métier
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Passe INVEST par les 7 membres (29/06 19h00) ; validation finale Phase 3 J1