## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 11
Membres | Azeddine AMARI, Frederick TOUFIK, Hugo HAVET, Redouane ID SOUGOU, Romain LEFEVRE, Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, Thi Van Anh NGUYEN
Sprint concerné | Sprint 1 (terminé) -> Sprint 2
Version | v2.0
Date de remise | 30/06/2026 (Sprint 1 terminé, sprints 2-5 replanifiés)
Statut | Draft v2.0 - mis à jour avec le suivi réel des US (voir suivi-user-stories.md)
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1 — TERMINÉ
Mardi 30/06/2026, soirée · objectif réalisé : MVP complet (F1-F6) + bonus RGPD/reset password + amorce dashboard/feedback
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Mardi 30/06/2026, soirée (session étendue au-delà du créneau planifié)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers (nominal) — effort réel fourni ≈ 53 h-pers
Vélocité cible (SP) | Réalisé : 33 SP terminés (US-01,02,03,04,05,06,07,17) + 10 SP partiels (US-11, US-23)
Objectif sprint | Livrer le MVP F1-F6 complet. Réalisé intégralement, avec en bonus le reset password (US-07), la suppression de compte RGPD (US-17), et un premier jet du dashboard de progression (US-11) et du feedback de génération (US-23).
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Azeddine AMARI | 1 | 0 | Done
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Hugo HAVET | 3 | 0 | Done
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Romain LEFEVRE | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Redouane ID SOUGOU | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Frederick TOUFIK | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Thi Van Anh NGUYEN | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Romain LEFEVRE | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.1 | Couche service LLM polymorphe (Ollama/Groq/OpenAI/Anthropic/Gemini/Mistral/Cerebras/OpenRouter/Mock) | Azeddine AMARI | 3 | 0 | Done
US-03 | T-03.2 | Prompt structuré quiz_prompt.py + parsing JSON robuste | Redouane ID SOUGOU | 2 | 0 | Done
US-03 | T-03.3 | Modèles Quiz + Question, persistance en transaction atomique | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 0 | Done
US-03 | T-03.4 | Bouton génération sur UploadPage + redirect QuizPage | Thi Van Anh NGUYEN | 1 | 0 | Done
US-04 | T-04.1 | Backend AnswerQuizView : comparaison réponses + score + détail | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.2 | Frontend QuizPage : sélection des réponses + soumission | Hugo HAVET | 2 | 0 | Done
US-05 | T-05.1 | Frontend : bandeau score coloré + détail bonnes/mauvaises réponses | Hugo HAVET | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.1 | Backend QuizListView (GET /api/quizzes/ trié par date desc) | Romain LEFEVRE | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.2 | Frontend HistoryPage (titre/date/score/lien repasser) | Thi Van Anh NGUYEN | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.1 | Backend PasswordReset (request+confirm) + tokens sécurisés | Azeddine AMARI | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.2 | Frontend ForgotPasswordPage + ResetPasswordPage | Hugo HAVET | 2 | 0 | Done
US-17 | T-17.1 | Backend ProfileView.delete (hard delete + confirmation mdp) | Frederick TOUFIK | 1 | 0 | Done
US-17 | T-17.2 | Frontend zone danger + checkbox irréversible | Thi Van Anh NGUYEN | 1 | 0 | Done
US-11 | T-11.1 | Backend StatsView (score moyen, meilleur score, précision) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 0 | Done
US-11 | T-11.2 | Frontend DashboardPage : 4 cartes KPI + graphique en barres | Redouane ID SOUGOU | 3 | 0 | Done
US-11 | T-11.3 | Bonus : MistakesView + ReviewMistakesPage | Redouane ID SOUGOU | 2 | 0 | Done
US-11 | T-11.4 | Agrégation par chapitre (tag chapitre sur les questions) | Romain LEFEVRE | 3 | 3 | In Progress
US-23 | T-23.1 | Spinner animate-spin sur le bouton de génération | Hugo HAVET | 1 | 0 | Done
US-23 | T-23.2 | Barre de progression dédiée (UI) | Azeddine AMARI | 2 | 2 | Todo
US-23 | T-23.3 | Polling / rafraîchissement toutes les 5 s | Azeddine AMARI | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 29 tâches · 53 h estimées · capacité nominale 28 h-pers · 2 stories non clôturées (US-11, US-23) reportées en Sprint 2 |  | 53 | 7
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1 — RÉALISÉ
Trajectoire des heures restantes, session du mardi 30/06 soir (53 h estimées au total)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 53 h (estim réelle) à 0 h. Réel : reporté en fin de sprint, clôture à 7 h restantes (2 stories partielles reportées).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 53 | 53 | 0 | Démarrage : développement parallèle sur les 9 stories du MVP + bonus
1/4 session | 39.75 | 48 | 8.25 | Mise en place de la couche LLM polymorphe (multi-providers), légèrement plus longue que prévu
Mi-session | 26.5 | 30 | 3.5 | Rattrapage : F1-F6 quasi bouclées, bascule sur les bonus RGPD/reset password
Avant clôture | 13.25 | 15 | 1.75 | MVP complet ; reste la finition de US-11 (agrégation chapitre) et US-23 (barre de progression)
Fin de sprint / Review | 0 | 7 | 7 | Clôture : US-11 et US-23 partielles (7 h), reportées en tête de Sprint 2
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Mercredi 01/07/2026, journée (avant démo MVP 17h45) · 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers · 17 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mercredi 01/07/2026, journée (avant démo MVP 17h45)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-11 (3h restant) + US-23 (4h restant) + US-12 5 SP + US-22 1 SP = 6 SP nouveaux engagés
Objectif sprint | Finaliser les 2 stories partielles du Sprint 1 (US-11, US-23) puis livrer US-12, obligatoire pour la perturbation J3-bis (jeudi 09h00). Démo MVP F1-F6 à 17h45 (tag v1.0.0-mvp) — code déjà prêt depuis le Sprint 1.
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-23 | T-23.2 | Barre de progression dédiée (UI) | Azeddine AMARI | 2 | 2 | Todo
US-23 | T-23.3 | Polling / rafraîchissement toutes les 5 s | Azeddine AMARI | 2 | 2 | Todo
US-11 | T-11.4 | Agrégation par chapitre (tag chapitre sur les questions) | Romain LEFEVRE | 3 | 3 | Todo
US-12 | T-12.1 | Backend : endpoint GET /api/accounts/export/ (agrégation données utilisateur) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 3 | 3 | Todo
US-12 | T-12.2 | Génération du ZIP (quizz.json + reponses.csv) | Redouane ID SOUGOU | 3 | 3 | Todo
US-12 | T-12.3 | Frontend : activer le bouton export sur ProfilePage | Hugo HAVET | 1 | 1 | Todo
US-12 | T-12.4 | Tests + vérification conformité Art. 15 RGPD | Romain LEFEVRE | 1 | 1 | Todo
US-22 | T-22.1 | Encart RGPD + lien /legal/confidentialite dans SignupPage | Thi Van Anh NGUYEN | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 8 tâches · 17 h estimées · capacité 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers |  | 17 | 17
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 2
BURNDOWN : SPRINT 2 — PRÉVISIONNEL
Trajectoire idéale des heures restantes (17 h planifiées). Réel à reporter en daily.
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 17 h à 0 h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 17 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 sprint | 12.75 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | 1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint | 8.5 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Mi-sprint, point de vigilance
Avant clôture | 4.25 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Dernière heure, finition tests
Fin sprint / Review | 0 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3
Session suivante (à caler par l'équipe) · 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers · 14 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 3
Date | Session suivante (à caler par l'équipe)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-26 3 SP + US-T1 5 SP = 8 SP engagés
Objectif sprint | Ouvrir le rôle enseignant (US-26) puis démarrer le plus gros morceau de la Release 2 : le tableau de bord de classe (US-T1).
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-26 | T-26.1 | Backend : champ role sur User (student/teacher) + migration | Azeddine AMARI | 2 | 2 | Todo
US-26 | T-26.2 | Backend : endpoint POST /api/accounts/signup-enseignant/ | Frederick TOUFIK | 2 | 2 | Todo
US-26 | T-26.3 | Frontend : route /signup-enseignant + formulaire dédié | Hugo HAVET | 2 | 2 | Todo
US-T1 | T-T1.1 | Backend : modèle Classe/Groupe + relation enseignant-étudiants | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 3 | 3 | Todo
US-T1 | T-T1.2 | Backend : endpoint GET /api/dashboard-classe/ (moyenne, taux réussite, thèmes faibles) | Redouane ID SOUGOU | 3 | 3 | Todo
US-T1 | T-T1.3 | Frontend : route /dashboard-classe + composants KPI | Thi Van Anh NGUYEN | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 6 tâches · 14 h estimées · capacité 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers |  | 14 | 14
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 3
BURNDOWN : SPRINT 3 — PRÉVISIONNEL
Trajectoire idéale des heures restantes (14 h planifiées). Réel à reporter en daily.
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 14 h à 0 h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 14 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 sprint | 10.5 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | 1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint | 7 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Mi-sprint, point de vigilance
Avant clôture | 3.5 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Dernière heure, finition tests
Fin sprint / Review | 0 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4
Session suivante (à caler par l'équipe) · 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers · 12 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 4
Date | Session suivante (à caler par l'équipe)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-T1 (2h restant) + US-T2 3 SP + US-T3 5 SP (démarrage) = 8 SP engagés
Objectif sprint | Finaliser le dashboard de classe (US-T1) puis attaquer les 2 stretch goals enseignant (US-T2, US-T3) si la vélocité du Sprint 3 le permet.
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-T1 | T-T1.4 | Polish + tests du dashboard de classe | Hugo HAVET | 2 | 2 | Todo
US-T2 | T-T2.1 | Backend : filtres période/chapitre/quiz sur le dashboard-classe | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 3 | 3 | Todo
US-T2 | T-T2.2 | Frontend : composants filtres + rafraîchissement < 2 s | Redouane ID SOUGOU | 3 | 3 | Todo
US-T3 | T-T3.1 | Backend : détection des élèves en décrochage (score < 5/10 répété) | Azeddine AMARI | 2 | 2 | Todo
US-T3 | T-T3.2 | Backend : endpoint d'envoi de conseil + intégration email (Brevo) | Frederick TOUFIK | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 5 tâches · 12 h estimées · capacité 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers |  | 12 | 12
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 4
BURNDOWN : SPRINT 4 — PRÉVISIONNEL
Trajectoire idéale des heures restantes (12 h planifiées). Réel à reporter en daily.
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 12 h à 0 h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 12 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 sprint | 9 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | 1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint | 6 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Mi-sprint, point de vigilance
Avant clôture | 3 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Dernière heure, finition tests
Fin sprint / Review | 0 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 5
SPRINT BACKLOG : SPRINT 5
Session suivante, avant démo Release 2 · 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers · 9 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 5
Date | Session suivante, avant démo Release 2
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | US-T3 (4h restant) + tests + démo
Objectif sprint | Finaliser US-T3, tester l'ensemble du périmètre Release 2 de bout en bout, préparer et enregistrer la démo (tag v1.1.0).
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-T3 | T-T3.3 | Frontend : bouton 'Envoyer conseil' sur le dashboard-classe | Hugo HAVET | 2 | 2 | Todo
US-T3 | T-T3.4 | Tests + vérification de réception email | Romain LEFEVRE | 2 | 2 | Todo
Démo | T-D.1 | Tests d'intégration bout-en-bout Release 2 (US-12, 22, 23, 26, T1, T2, T3) | Romain LEFEVRE | 3 | 3 | Todo
Démo | T-D.2 | Enregistrement démo vidéo 5 min + tag Git v1.1.0 | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 4 tâches · 9 h estimées · capacité 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers |  | 9 | 9
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 5
BURNDOWN : SPRINT 5 — PRÉVISIONNEL
Trajectoire idéale des heures restantes (9 h planifiées). Réel à reporter en daily.
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 9 h à 0 h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 9 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 sprint | 6.75 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | 1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint | 4.5 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Mi-sprint, point de vigilance
Avant clôture | 2.25 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Dernière heure, finition tests
Fin sprint / Review | 0 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint 1, Lundi 29/06 14h-18h, 7 personnes, 28 h-pers, 8-10 SP, F1+F2, SM=Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, PO=M. EL AFRIT
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 (F1 inscription, 3 SP) + US-02 (F2 upload, 5 SP) = 8 SP engagés (cf Product Backlog)
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 → 4 tâches (T-01.1 à T-01.4) · US-02 → 5 tâches (T-02.1 à T-02.5), toutes ≤ 3 h
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 9 tâches numérotées T-01.1 à T-02.5, libellés actionnables (modèle, endpoint, page, tests)
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Azeddine/Frederick/Redouane (BE), Hugo/Thi Van Anh (FE), Romain (QA), Seer (Lead/SM/coord)
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 16 h estimées / 28 h-pers capacité = marge 12 h pour pair-programming, code review, daily, setup
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burndown idéal initialisé : 16h → 12h → 8h → 4h → 0h sur 5 jalons (14h/15h/16h/17h/18h)
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Colonne Réel à remplir à chaque daily (15h, 16h, 17h) puis Sprint Review 18h
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Review programmée 18h00 lundi avec démo PO (Mohamed Amine EL AFRIT)
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Construit par les 7 membres (29/06 19h00) ; validation finale Phase 3 J1 / Sprint Planning lundi 14h