## 📘 Instructions
🚨 Registre des Risques - Template
Cours Méthodologies Agile • RNCP39608-BC04-FM03 • CDWFS
Mohamed EL AFRIT - www.mohamedelafrit.com
📖 Comment utiliser ce template
1. L'onglet « Registre des Risques »
C'est le tableau principal. Chaque ligne = 1 risque identifié avec son évaluation, sa stratégie de réponse et son impact sur le backlog. Les 10 risques SkillHub sont pré-remplis comme exemple. Remplacez-les par vos propres risques.
2. Colonne « ID »
Identifiant unique du risque (R01, R02...). Utilisez ce code pour référencer le risque dans le backlog et les Sprint Reviews. Gardez la numérotation séquentielle.
3. Colonne « Catégorie »
Classez chaque risque dans l'une des 4 catégories du menu déroulant : Technique (performance, compatibilité, dette technique), Organisationnel (vélocité, scope creep, communication), Externe (API tierces, hébergeur, réglementation), Sécurité (failles, RGPD, données sensibles).
4. Colonne « Description du risque »
Décrivez le risque de manière précise et factuelle. Mauvais : « Le site pourrait planter ». Bon : « La base de données PostgreSQL pourrait être surchargée au-delà de 500 utilisateurs simultanés, causant des timeouts sur les requêtes de listing des ateliers. »
5. Colonnes « Probabilité » et « Impact »
Évaluez chaque risque de 1 à 4. Probabilité : 1=très faible, 2=faible, 3=moyenne, 4=haute. Impact : 1=faible, 2=modéré, 3=fort, 4=critique. Le score est calculé automatiquement (P × I). Utilisez les menus déroulants.
6. Colonne « Score » (formule automatique)
Le score = Probabilité × Impact est calculé par une formule. Il va de 1 à 16. Interprétation : 1-3 = Faible (vert), 4-6 = Modéré (jaune), 8-9 = Élevé (orange), 12-16 = Critique (rouge). Les risques ≥ 8 nécessitent une action dans le backlog.
7. Colonne « Stratégie »
Choisissez dans le menu déroulant : Atténuer (réduire probabilité ou impact), Éviter (changer le plan pour éliminer le risque), Accepter (ne rien faire si score faible), Transférer (déléguer à un tiers). Voir les 4 fiches stratégie dans le cours Ch.14.
8. Colonne « Action d'atténuation »
Décrivez concrètement ce que l'équipe va faire pour traiter le risque. Soyez précis : « Implémenter un cache Redis sur les endpoints GET /ateliers et GET /users » est mieux que « Améliorer les performances ».
9. Colonne « Impact Backlog »
Indiquez le nombre de User Stories générées par ce risque et le total de SP ajoutés au backlog. Si la stratégie est Accepter → « Aucun ». C'est le lien direct entre le registre des risques et le Product Backlog.
10. L'onglet « Impact sur le Backlog »
Détaille les User Stories techniques générées par les risques. Chaque story est rédigée au format standard « En tant que... » avec estimation en SP et affectation sprint. Ces stories doivent être ajoutées à votre Product Backlog (Ch.8) et intégrées au Release Planning (Ch.9).

## 🚨 Registre des Risques
REGISTRE DES RISQUES - EduTutor IA (equipe 11)
Projet : EduTutor IA (APOCAL'IPSSI) ¦ Date : 02/07/2026 ¦ Perturbation J4 (passage a l'echelle). Echelle 1-4, Score = Prob x Impact. Volet accessibilite (R02) : Van Anh & Seer.
ID | Catégorie | Description du risque | Prob. (1-4) | Impact (1-4) | Score | Stratégie | Action d'atténuation | Impact Backlog
R01 | Technique | Effondrement du service sous la charge nationale (generation synchrone, un seul serveur, base non repliquee) | 4 | 4 | 16 | Attenuer | File asynchrone (Celery/Redis) + replica lecture + tests de charge + scaling horizontal | +3 stories (18 SP)
R02 | Conformite | Non-conformite RGAA -> interdiction de deploiement en service public (obligation legale) | 3 | 4 | 12 | Attenuer | Audit RGAA (7 ecrans) + correction des criteres prioritaires + declaration d'accessibilite (persona Lucia) | +4 stories (13 SP)
R03 | Technique | Point de rupture inconnu, decouvert en pleine production (aucun test de charge) | 2 | 4 | 8 | Attenuer | Tests de charge k6/Locust chiffrant le seuil avant le lancement national | +1 story (5 SP)
R04 | Externe | Interface mono-langue -> expansion europeenne bloquee (chaines codees en dur) | 3 | 3 | 9 | Attenuer | Externaliser les chaines (i18n FR/EN/ES) + selecteur de langue persistant | +1 story (8 SP)
R05 | Technique | Cout et latence LLM explosent a l'echelle (une inference par requete, pas de cache) | 2 | 3 | 6 | Attenuer | Cache des quiz (empreinte de contenu) + dimensionnement + budget d'alerte | +1 story (5 SP)
R06 | Technique | Panne silencieuse en production (aucune supervision) | 2 | 3 | 6 | Attenuer | Observabilite : metriques + alertes de seuil (latence, taux d'erreur, profondeur de file) | +1 story (5 SP)
R07 | Technique | Quiz genere dans la mauvaise langue (langue du cours non detectee) | 2 | 3 | 6 | Attenuer | Detection de la langue du cours + prompt systeme dedie + validation de la traduction | +1 story (5 SP)
R08 | Organisationnel | Equipe reduite ne tient pas la charge de la Release 3 (2 membres quasi inactifs) | 3 | 3 | 9 | Attenuer | MoSCoW strict + binomage + US non critiques en R3+ + renfort post-levee de fonds | Processus (pas de story)
R09 | Conformite | Afflux de demandes RGPD / SAR a l'echelle (traitement manuel) | 2 | 3 | 6 | Attenuer | Industrialiser le traitement SAR (fiche + check-list, deja amorce en J3-bis) | +1 story (3 SP)
R10 | Externe | SPOF : dependance a un hebergeur unique (OVH mono-region) | 1 | 4 | 4 | Transferer | Redondance multi-region / fournisseur de secours (ADR de resilience a produire) | Aucun (ADR)
Les 10 risques ci-dessus couvrent les 3 axes J4. Cases rouges (Score >= 8) : action d'attenuation concrete obligatoire.
R11 |  |  |  |  | 0
R12 |  |  |  |  | 0
R13 |  |  |  |  | 0
R14 |  |  |  |  | 0
R15 |  |  |  |  | 0
R16 |  |  |  |  | 0
R17 |  |  |  |  | 0
R18 |  |  |  |  | 0
R19 |  |  |  |  | 0
R20 |  |  |  |  | 0
Template créé par Mohamed EL AFRIT - www.mohamedelafrit.com - Cours Agile CDWFS 2026

## 📋 Impact Backlog
IMPACT DES RISQUES SUR LE PRODUCT BACKLOG - EduTutor IA
Les actions d'attenuation des risques Score >= 8 deviennent des User Stories estimees et priorisees (regle d'or).
Risque source | Story ID | User Story (format standard) | SP | Sprint | Justification
R02 | US-J4-06 | En tant que Lucia (lyceenne malvoyante), je veux naviguer et passer un quiz entierement au clavier avec un lecteur d'ecran, afin d'utiliser EduTutor sans souris ni vue. | 5 | R3 | Score 12 - RGAA, obligation legale d'un service public ; sans clavier + ARIA, exclusion des utilisateurs handicapes.
R02 | US-J4-07 | En tant qu'utilisateur en situation de handicap visuel, je veux des contrastes conformes (>= 4.5:1) et un texte redimensionnable a 200%, afin de lire confortablement l'interface. | 3 | R3 | Score 12 - Contrastes et zoom : criteres RGAA 3.x/10.4, forte fatigue oculaire sinon.
R02 | US-J4-08 | En tant que responsable d'un service public, je veux publier une declaration d'accessibilite RGAA, afin de respecter l'obligation legale. | 2 | R3 | Score 12 - Mention legale obligatoire (taux, derogations, contact, voie de recours).
R02 | US-J4-09 | En tant que developpeur, je veux un audit d'accessibilite automatise en CI (axe-core), afin de prevenir les regressions RGAA. | 3 | R3 | Score 12 - Garde-fou de non-regression accessibilite.
R01 | US-J4-01 | En tant que SRE, je veux que la generation de quiz passe par une file asynchrone, afin d'absorber les pics de charge nationale. | 8 | R3 | Score 16 - Sans file async, effondrement au pic national.
R01 | US-J4-03 | En tant que SRE, je veux des tests de charge automatises (k6/Locust), afin de connaitre le point de rupture avant le lancement. | 5 | R3 | Score 16 / 8 - Chiffrer le seuil avant la production.
R01 | US-J4-04 | En tant que SRE, je veux repartir la generation sur un pool d'instances LLM, afin de tenir la charge sans degrader les temps de reponse. | 8 | R3 | Score 16 - Scaling horizontal necessaire a l'echelle.
R04 | US-J4-10 | En tant que Sofia (Erasmus), je veux basculer la langue de l'interface (FR/EN/ES) via une lib i18n, afin d'utiliser EduTutor dans ma langue. | 8 | R3 | Score 9 - Chaines externalisees, expansion europeenne.
R05 | US-J4-02 | En tant que SRE, je veux mettre en cache les quiz d'un meme contenu, afin de reduire la charge LLM et le cout. | 5 | R3 | Score 6 - Cache-hit journalise, cout maitrise.
R06 | US-J4-05 | En tant que SRE, je veux des metriques et des alertes de production, afin de detecter une panne avant les utilisateurs. | 5 | R3 | Score 6 - Observabilite, detection precoce.
R07 | US-J4-11 | En tant que Sofia, je veux que le quiz soit genere dans la langue de mon cours, afin de reviser dans la langue ou j'ai appris. | 5 | R3 | Score 6 - Prompt systeme + validation de la langue de sortie.
TOTAL - Stories d'attenuation ajoutees au backlog |  |  | 57
📊 Résumé de l'impact
11 User Stories techniques generees par 6 risques. Volet accessibilite (R02) = 4 stories / 13 SP (Van Anh & Seer).
⬇️ VOS STORIES D'ATTÉNUATION CI-DESSOUS ⬇️
Template créé par Mohamed EL AFRIT - www.mohamedelafrit.com - Cours Agile CDWFS 2026