## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 11
Membres | Azeddine AMARI, Frederick TOUFIK, Hugo HAVET, Redouane ID SOUGOU, Romain LEFEVRE, Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, Thi Van Anh NGUYEN
Sprint concerné | Suivi Sprints 1-3 (clos) → Sprint 4
Version | v3.0
Date de remise | 02/07/2026 (clôture Sprint 3 - Release 1 livrée et taggée v1.0.0-mvp)
Statut | v3.0 - Sprints 1-3 clos et ré-audités : Release 1 (MVP + sécurité LLM + RGPD/SAR) livrée le 01/07 à 23h03, tag v1.0.0-mvp + release GitHub avec démo vidéo ; Sprint 4 (jeudi 02/07, J4) planifié : perturbation J4, Release 2 (tag v1.1.0) et préparation soutenance ; burnup global recalé sur le scope réel (71 SP + 8 stretch)
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 - v3.2 accessibilite
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 ✅ | Mardi soir | session étendue | 53 | 33 (réel) | MVP F1-F6 livré intégralement + bonus US-07/US-17 + amorce US-11/US-23 (partielles) | US-01,02,03,04,05,06,07,17,11*,23* | ✅ Terminé - 33 SP livrés (idéal 8 SP)
Sprint 2 ✅ (ré-audité) | Mercredi | journée | 24.5 | 21 (réel, post ré-audit) | Pivot J3 (double perturbation) : sécurisation LLM anti prompt-injection (OWASP LLM-01) + conformité RGPD (Art. 15/17/20 : export ZIP, consentement, audit trail). Reliquats S1 soldés (US-11 agrégation chapitre, US-23 barre + polling). Démo MVP 17h45, tag v1.0.0-mvp. | US-SEC-01, US-SEC-02, US-SEC-03, US-RGPD-01 (ex US-12), US-RGPD-02 (ex US-22) · US-11*, US-23* reportées | ⚡ J3 Sécurité LLM & RGPD (mercredi 10h) · 🚀 Release 1 (MVP) démo 17h45 - la re-vérification du code (01/07 après-midi) a levé l'alerte de l'audit du matin : US-SEC-02/03, US-RGPD-01/02, US-11, US-23 confirmés Done ; seul le reliquat Ollama (US-SEC-01) a glissé en Sprint 3
Sprint 3 ✅ | Mercredi soir | 17h – 23h | 24.5 | 12 (réel) | Rôle enseignant ouvert (US-26 : signup dédié) + dashboard de classe livré fonctionnellement (US-T1, DoD close en S4) + perturbation J3-bis RGPD/SAR traitée intégralement (US-J3B-1..5 : audit trail SAR, export JSON, politique de rétention, lettre SAR, tests QA) + reliquat Ollama soldé (US-SEC-01 clos). | US-26, US-T1*, US-J3B-1..5, US-SEC-01 (clôture) | ⚡ J3-bis RGPD/SAR (mercredi 10h30, intégrée au Sprint 3) · ✅ Clos 01/07 23h03 - 14/14 tâches Done, tag v1.0.0-mvp + release GitHub + démo vidéo
Sprint 4 (J4, en cours) | Jeudi | journée | 24.5 | 5 + réserve J4 | Absorber la perturbation J4 (réserve 5 h) · clôturer US-T1 (T-T1.4 polish + tests) · Release 2 : tag v1.1.0 + notes de version · préparer la soutenance (rapport de gestion Scrum, slides, fiches rétro des 5 perturbations, mise à jour Miro). | US-J4 (perturbation), US-T1 (clôture DoD), préparation soutenance | ⚡ J4 « Mme Lefèvre revient » (jeudi 10h) · 🚀 Release 2 (tag v1.1.0) en fin de journée · Volet a11y J4 : 5 US EP-13 (18 SP) descendues au backlog, planifiees Release 3 (aucune engagee en S4).
Sprint 5 (buffer) | Vendredi matin | avant soutenance | 2.5 | n.c. | Buffer pré-soutenance : répétition générale chronométrée, derniers correctifs slides/rapport, setup démo + vidéo de secours. | n.c. | -
Sprint 6 | buffer | non utilisé | 0 | n.c. | Plan condensé sur 5 sprints (voir Sprint Backlog v2.0) - créneau gardé en réserve si dérive. | n.c. | -
Sprint 7 | buffer | non utilisé | 0 | n.c. | Plan condensé sur 5 sprints (voir Sprint Backlog v2.0) - créneau gardé en réserve si dérive. | n.c. | -
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch (15 min) centré sur la GESTION Scrum du projet : perturbations absorbées, redispatch justifié par les faits (git), trajectoire des artefacts v1.0 → v3.0, burndown/burnup + démo MVP/R2 + retour réflexif + Q/R jury | n.c. | 🎤 Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
🎯 Release 3 - Accessibilite (J4) | post-levee de fonds |  |  |  | Porte de sortie (exit gate) RGAA : taux de conformite cible atteint sur les 7 ecrans audites (audit + corrections prioritaires + declaration). | US-J4-06/07 (MUST), US-J4-08/09 (SHOULD), US-J4-13 (COULD) | 🚫 Bloquant deploiement service public tant que la porte RGAA n'est pas franchie (risque R2)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP CHART - EduTutor IA (volet accessibilite, chap.13)
2 courbes : Done (SP cumules livres) + Scope (perimetre total). La perturbation J4 injecte l'accessibilite (+18 SP en Sprint 4) : le scope monte de 71 a 89 SP -> scope creep visible. Consolide 3 axes = 135 SP. Volet accessibilite : Van Anh & Seer.
Metrique | Debut | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Done (SP cumules) | 0 | 33 | 54 | 66 | 71 | 71
Scope (SP total) | 71 | 71 | 71 | 71 | 89 | 89
Velocite (SP/sprint) | -
Reste (Scope - Done)
Scope creep (delta scope) | -
Scope creep cumule | -
Velocite moyenne |  |  | SP / sprint
Sprints restants (estim.) |  |  | Reste a faire / velocite moyenne
Lecture : la courbe Done monte (velocite), la courbe Scope saute au Sprint 4 (accessibilite J4). L'ecart Done/Scope au Sprint 4-5 = 18 SP planifies en Release 3 (EP-13, non engages en Sprint 4).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 7 sprints (Cadrage + S1-S7 + Soutenance) : capacité 6-10 h-pers/sprint, vélocité 8 SP cible
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Équipe 7 personnes (cf identification) ; capacité totale ~58 h-pers sur la semaine
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Objectifs réels tracés : S1 MVP F1-F6 + bonus (33 SP) / S2 pivot J3 sécurité+RGPD (21 SP) / S3 enseignant + J3-bis SAR (12 SP) / S4 J4 + Release 2 + soutenance
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories taguées : US-01/02 (S1), US-03 (S2), US-04/05 (S3), US-06 (S4), R2 (S6/S7)
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 1 (MVP) livrée mercredi 17h45 comme positionné : tag v1.0.0-mvp + release GitHub + démo vidéo (clôture consolidée 23h03 avec J3-bis)
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 2 positionnée jeudi fin de journée (tag v1.1.0) après clôture US-T1 - conforme au plan condensé sur 5 sprints
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 5 perturbations positionnées et absorbées : J1 lun 14h / J2 mar 10h / J3 mer 10h / J3-bis mer 10h30 / J4 jeu 10h (réserve de capacité dédiée au Sprint 4)
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burnup recalé sur le scope réel : 71 SP + 8 stretch ; réel S1=33, S2=54, S3=66 (cumulés), graphique inséré
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Construit par les 7 membres (29/06 19h00) ; validation finale Phase 3 J1