## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique des Sprints 1 à 5 d'EduTutor IA (semaine du 29/06 au 03/07/2026)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 11
Membres | Azeddine AMARI, Frederick TOUFIK, Hugo HAVET, Redouane ID SOUGOU, Romain LEFEVRE, Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, Thi Van Anh NGUYEN
Sprint concerné | Sprints 1-3 (clos) → Sprint 4 (J4, en cours)
Version | v3.0
Date de remise | 02/07/2026 (Sprints 1, 2 et 3 clôturés · Sprint 4 planifié · MVP taggé v1.0.0-mvp + release GitHub avec démo vidéo)
Statut | v3.0 consolidée du 02/07/2026 - Sprint 3 clôturé à 100 % (14/14 tâches Done, vérifié dans le code et le git log) ; burndowns Sprints 1-3 remplis avec les valeurs réelles + graphiques insérés ; Sprint 4 (jeudi 02/07, J4) planifié : perturbation J4 + Release 2 (v1.1.0) + préparation soutenance, redispatch sur les 7 membres
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1 — TERMINÉ
Mardi 30/06/2026, soirée · objectif réalisé : MVP complet (F1-F6) + bonus RGPD/reset password + amorce dashboard/feedback
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Mardi 30/06/2026, soirée (session étendue au-delà du créneau planifié)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers (nominal) — effort réel fourni ≈ 53 h-pers
Vélocité cible (SP) | Réalisé : 33 SP terminés (US-01,02,03,04,05,06,07,17) + 10 SP partiels (US-11, US-23)
Objectif sprint | Livrer le MVP F1-F6 complet. Réalisé intégralement, avec en bonus le reset password (US-07), la suppression de compte RGPD (US-17), et un premier jet du dashboard de progression (US-11) et du feedback de génération (US-23).
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Azeddine AMARI | 1 | 0 | Done
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Hugo HAVET | 3 | 0 | Done
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Romain LEFEVRE | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Redouane ID SOUGOU | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Frederick TOUFIK | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Thi Van Anh NGUYEN | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Romain LEFEVRE | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.1 | Couche service LLM polymorphe (Ollama/Groq/OpenAI/Anthropic/Gemini/Mistral/Cerebras/OpenRouter/Mock) | Azeddine AMARI | 3 | 0 | Done
US-03 | T-03.2 | Prompt structuré quiz_prompt.py + parsing JSON robuste | Redouane ID SOUGOU | 2 | 0 | Done
US-03 | T-03.3 | Modèles Quiz + Question, persistance en transaction atomique | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 0 | Done
US-03 | T-03.4 | Bouton génération sur UploadPage + redirect QuizPage | Thi Van Anh NGUYEN | 1 | 0 | Done
US-04 | T-04.1 | Backend AnswerQuizView : comparaison réponses + score + détail | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.2 | Frontend QuizPage : sélection des réponses + soumission | Hugo HAVET | 2 | 0 | Done
US-05 | T-05.1 | Frontend : bandeau score coloré + détail bonnes/mauvaises réponses | Hugo HAVET | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.1 | Backend QuizListView (GET /api/quizzes/ trié par date desc) | Romain LEFEVRE | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.2 | Frontend HistoryPage (titre/date/score/lien repasser) | Thi Van Anh NGUYEN | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.1 | Backend PasswordReset (request+confirm) + tokens sécurisés | Azeddine AMARI | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.2 | Frontend ForgotPasswordPage + ResetPasswordPage | Hugo HAVET | 2 | 0 | Done
US-17 | T-17.1 | Backend ProfileView.delete (hard delete + confirmation mdp) | Frederick TOUFIK | 1 | 0 | Done
US-17 | T-17.2 | Frontend zone danger + checkbox irréversible | Thi Van Anh NGUYEN | 1 | 0 | Done
US-11 | T-11.1 | Backend StatsView (score moyen, meilleur score, précision) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 0 | Done
US-11 | T-11.2 | Frontend DashboardPage : 4 cartes KPI + graphique en barres | Redouane ID SOUGOU | 3 | 0 | Done
US-11 | T-11.3 | Bonus : MistakesView + ReviewMistakesPage | Redouane ID SOUGOU | 2 | 0 | Done
US-11 | T-11.4 | Agrégation par chapitre (tag chapitre sur les questions) | Romain LEFEVRE | 3 | 3 | In Progress
US-23 | T-23.1 | Spinner animate-spin sur le bouton de génération | Hugo HAVET | 1 | 0 | Done
US-23 | T-23.2 | Barre de progression dédiée (UI) | Frederick TOUFIK | 2 | 2 | Todo
US-23 | T-23.3 | Polling / rafraîchissement toutes les 5 s | Frederick TOUFIK | 2 | 2 | Todo
TOTAL |  | 29 tâches · 53 h estimées · capacité nominale 28 h-pers · 2 stories non clôturées (US-11, US-23) reportées en Sprint 2 |  | 53 | 7
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1 — RÉALISÉ
Trajectoire des heures restantes, session du mardi 30/06 soir (53 h estimées au total)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 53 h (estim réelle) à 0 h. Réel : reporté en fin de sprint, clôture à 7 h restantes (2 stories partielles reportées).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 53 | 53 | 0 | Démarrage : développement parallèle sur les 9 stories du MVP + bonus
1/4 session | 39.75 | 48 | 8.25 | Mise en place de la couche LLM polymorphe (multi-providers), légèrement plus longue que prévu
Mi-session | 26.5 | 30 | 3.5 | Rattrapage : F1-F6 quasi bouclées, bascule sur les bonus RGPD/reset password
Avant clôture | 13.25 | 15 | 1.75 | MVP complet ; reste la finition de US-11 (agrégation chapitre) et US-23 (barre de progression)
Fin de sprint / Review | 0 | 7 | 7 | Clôture : US-11 et US-23 partielles (7 h), reportées en tête de Sprint 2
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Mercredi 01/07/2026, journée (avant démo MVP 17h45) · 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers · 17 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mercredi 01/07/2026, journée (avant démo MVP 17h45)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | Pivot J3 (mercredi 09h) : US-SEC-01 (3 SP) + US-SEC-02 (3 SP) + US-SEC-03 (2 SP) + US-RGPD-01 / US-12 (5 SP) + US-RGPD-02 / US-22 (1 SP) = 14 SP nouveaux engagés · US-11 / US-23 (parties restantes) reportées au Sprint 3
Objectif sprint | Traiter la perturbation J3 (mercredi 09h, 3h) : sécuriser le LLM contre le prompt injection (OWASP LLM-01, défense en 4 couches) et mettre l'application en conformité RGPD (Art. 15/17/20 : export ZIP + consentement + audit trail). Démo MVP F1-F6 + sécurité + RGPD à 17h45 (tag v1.0.0-mvp). US-11 / US-23 reportées au Sprint 3.
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut | Notes / Traçabilité
US-23 | T-23.2 | Barre de progression dédiée (UI) | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done | Réassigné de Azeddine AMARI à Frederick TOUFIK (cf. commit fred 8ab3781, 01/07/2026).
US-23 | T-23.3 | Polling / rafraîchissement toutes les 5 s | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done | Réassigné de Azeddine AMARI à Frederick TOUFIK (cf. commit fred 8ab3781, 01/07/2026).
US-11 | T-11.4 | Agrégation par chapitre (tag chapitre sur les questions) | Romain LEFEVRE | 3 | 0 | Done
US-12 | T-12.1 | Backend : endpoint GET /api/accounts/export/ (agrégation données utilisateur) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 3 | 0 | Abandonné | Aucune trace de code sous cet ID (audit 01/07). Le besoin est repris intégralement par T-RGPD-01.1 (Frederick TOUFIK), qui reste PAS FAIT — l'endpoint n'existe toujours pas.
US-12 | T-12.2 | Génération du ZIP (quizz.json + reponses.csv) | Redouane ID SOUGOU | 3 | 0 | Abandonné | Aucune trace de code sous cet ID (audit 01/07). Fusionné dans T-RGPD-01.1 (Frederick TOUFIK), qui reste PAS FAIT.
US-RGPD-01 | T-RGPD-01.1 | Backend : endpoint GET /api/accounts/export/ + génération ZIP (profil_et_quizz.json + reponses_tentatives.csv) | Frederick TOUFIK | 3 | 0 | Done | Statut Done confirme (re-verification code 01/07 apres-midi) : route /api/accounts/export/ presente dans urls.py, ExportDataView.get() genere le ZIP (profil_et_quizz.json + reponses_tentatives.csv). La note precedente (« PAS FAIT ») etait un etat intermediaire de l'audit du matin, depasse par le travail de Frederick TOUFIK.
US-RGPD-01 | T-RGPD-01.2 | Frontend : activation bouton export + téléchargement Blob (ProfilePage.tsx) | Hugo HAVET | 2 | 0 | Done | Statut Done confirme (re-verification code 01/07 apres-midi) : ProfilePage.tsx appelle exportData(), cree un Blob et declenche le telechargement. La note precedente (bouton stub « bientot ») etait un etat intermediaire depasse.
US-12 | T-12.4 | Tests + vérification conformité Art. 15 RGPD | Romain LEFEVRE | 1 | 1 | To Do | Statut corrige : To Do (etait affiche Done alors que la Note de l'audit disait PAS FAIT). Aucun test Art. 15/export trouve dans accounts/tests.py au 01/07/2026 (seul test_account_deletion_creates_rgpd_audit_log existe, rien sur l'export).
US-RGPD-01 | T-RGPD-01.3 | Audit Trail RGPD : modèle RGPDRequestLog + journalisation SAR (export/delete) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 0.5 | In Progress | Statut corrige : In Progress (etait affiche Done alors que la Note disait PAS FAIT). Modele RGPDRequestLog existe et la journalisation de 'delete' est bien en place (ProfileView.delete), mais la journalisation de 'export' reste un TODO explicite (accounts/views.py, commentaire au-dessus de ExportDataView). Champs status/file_hash demandes par la perturbation J3-bis (cf. T-J3B-2, Sprint 3) pas encore ajoutes au modele.
US-RGPD-02 | T-RGPD-02 | Checkbox consentement RGPD + liens CGU/confidentialité (SignupPage.tsx) | Thi Van Anh NGUYEN | 1 | 0 | Done | Audit 01/07 : PARTIEL. Les pages /legal/cgu et /legal/confidentialite existent déjà (CGUPage.tsx, ConfidentialitePage.tsx). Mais SignupPage.tsx n'a ni checkbox de consentement ni liens vers ces pages. Renomme/reprend T-22.1.
US-SEC-01 | T-SEC-01 | Structured prompting (rôles system/user) + system prompt défensif anti prompt-injection (llm/services/) | Frederick TOUFIK (repris d'Azeddine AMARI) | 3 | 1 | In Progress | Reassignation confirmee sur le Google Sheet en ligne (Azeddine AMARI -> Frederick TOUFIK). Statut laisse a In Progress (coherent avec 1h restante) plutot que le 'To Do' saisi en ligne, qui contredirait le Restant non nul. Separation system/user deja faite pour OpenAI-compatible et Anthropic ; il ne reste que le cas Ollama (/api/generate -> /api/chat), repris comme reliquat en Sprint 3 sous T-SEC-01r (meme assigne).
US-SEC-02 | T-SEC-02 | Durcissement validation post-LLM (schéma JSON strict, nettoyage anti-XSS) + exception LLMError | Redouane ID SOUGOU | 3 | 0 | Done | Statut corrige : Done (etait affiche To Do alors que la Note de l'audit disait FAIT). Validation stricte 10 questions / 4 options / correct_index 0-3 + exception LLMError confirmees dans llm/services/quiz_prompt.py (parse_and_validate_quiz).
US-SEC-03 | T-SEC-03 | Tests adversariaux pytest (3 scénarios prompt injection + XSS) intégrés à la CI | Romain LEFEVRE | 2 | 0 | Done | Statut Done confirme (re-verification code 01/07 apres-midi) : test_security_prompt_injection_ignored et test_security_xss_injection_escaped presents dans backend/llm/tests.py (Romain LEFEVRE). La note precedente (« PAS FAIT ») etait un etat intermediaire de l'audit du matin.
TOTAL |  | 13 taches (2 abandonnees, doublons T-12.1/T-12.2 fusionnes dans T-RGPD-01.1) · 30 h estimees historiques · 2.5 h restantes apres re-verification du code du 01/07/2026 (apres-midi) · Statuts reels : 8 Done, 2 In Progress, 1 To Do, 2 Abandonne |  | 30 | 30 | 2.5
📌 STATUTS
To Do | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée
Abandonné | Tâche remplacée par une autre ou devenue obsolète (voir colonne Notes pour la référence)

## Burndown Sprint 2
BURNDOWN : SPRINT 2 — RÉALISÉ
Trajectoire des heures restantes, mercredi 01/07 journée (17 h planifiées) · clôture à 2.5 h restantes, absorbées en Sprint 3
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 17 h à 0 h. Réel : relevé aux dailies du 01/07 ; l'audit de code de mi-journée a révélé des statuts obsolètes (dans les 2 sens), corrigés en v2.3/v3.0. Clôture à 2.5 h restantes (T-12.4, T-RGPD-01.3, T-SEC-01), reportées en Sprint 3.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 17 | 17 | 0 | Sprint Planning 9h00 : pivot perturbation J3 (sécurité LLM + RGPD), 17 h engagées
1/4 sprint | 12.75 | 14 | 1.25 | Daily 11h : T-SEC-02 validation post-LLM livrée, exports RGPD en cours
Mi-sprint | 8.5 | 11 | 2.5 | Mi-journée : audit du classeur vs code — statuts corrigés (T-SEC-02 était Done, T-RGPD-01.1/01.2 livrés en après-midi)
Avant clôture | 4.25 | 6 | 1.75 | 16h : consentement RGPD (T-RGPD-02) et tests adversariaux (T-SEC-03) confirmés Done
Fin sprint / Review | 0 | 2.5 | 2.5 | Démo MVP 17h45 + tag v1.0.0-mvp · reliquats 2.5 h (T-12.4 tests Art.15, audit trail export, Ollama) reportés en Sprint 3
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3 — TERMINÉ
Mercredi 01/07/2026, soirée (17h-23h) · 23.25 h planifiées · 14/14 tâches Done · 0 h restant
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 3
Date | Mercredi 01/07/2026, soirée (clôture 23h03 : merge PR #11, tag v1.0.0-mvp + release GitHub avec démo vidéo)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | Réalisé : US-26 (3 SP) + US-SEC-01 soldée (3 SP, reliquat Ollama) + US-J3B-1..5 (6 SP, perturbation RGPD/SAR) = 12 SP livrés · US-T1 livrée fonctionnellement (T-T1.1/1.2/1.3 Done), clôture DoD en Sprint 4 après T-T1.4 (polish + tests)
Objectif sprint | Réalisé intégralement : rôle enseignant ouvert (signup + dashboard de classe), perturbation J3-bis RGPD/SAR traitée (audit trail SAR avec status/file_hash, export JSON structuré, politique de rétention, lettre SAR à Hugo Petit, tests QA isolation), reliquats soldés (Ollama /api/chat, ProfilePage, backlog v3.0).
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut | Notes / Traçabilité
US-26 | T-26.1 | Backend : champ role sur User (student/teacher) + migration | Thi Van Anh NGUYEN (repris d'Azeddine AMARI) | 2 | 0 | Done | Done — commit 15e40b6 (Thi Van Anh NGUYEN) : champ role student/teacher + migration.
US-26 | T-26.2 | Backend : endpoint POST /api/accounts/signup-enseignant/ | Frederick TOUFIK | 2 | 0 | Done | Écart signalé en v3.0 draft résolu : livré par Frederick TOUFIK (commits 48bb8ca / f029739, 01/07 17h) — endpoint POST /api/accounts/signup-enseignant/ présent et testé.
US-26 | T-26.3 | Frontend : route /signup-enseignant + formulaire dédié | Thi Van Anh NGUYEN | 2 | 0 | Done | Done — commit ba6b1f4 (Thi Van Anh NGUYEN) : route /signup-enseignant + formulaire dédié.
US-T1 | T-T1.1 | Backend : modèle Classe/Groupe + relation enseignant-étudiants | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 3 | 0 | Done | Done — commit aba2de4 (Seer MENSAH-ASSIAKOLEY) : modèle Classe/Groupe + relation enseignant-étudiants.
US-T1 | T-T1.2 | Backend : endpoint GET /api/dashboard-classe/ (moyenne, taux réussite, thèmes faibles) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY (repris de Redouane ID SOUGOU) | 3 | 0 | Done | Done — commit aba2de4 (Seer MENSAH-ASSIAKOLEY) : endpoint GET /api/dashboard-classe/ (T-T1.1 + T-T1.2, repris de Redouane ID SOUGOU).
US-T1 | T-T1.3 | Frontend : route /dashboard-classe + composants KPI | Thi Van Anh NGUYEN | 2 | 0 | Done | Done — commit 4d16f3e (Thi Van Anh NGUYEN) : route /dashboard-classe + composants KPI.
US-J3B-1 | T-J3B-1 | Politique de retention RGPD (doc 1 page : base legale, duree de conservation, procedure de suppression) | Hugo HAVET | 1.5 | 0 | Done | Done — livrable : docs/legal/politique-retention.md (Hugo HAVET) — durées de conservation, base légale Art. 6, procédure Art. 17.
US-J3B-2 | T-J3B-2 | Audit trail SAR complet : champs status (received/processing/answered) + file_hash SHA-256 sur RGPDRequestLog, journalisation de l'export | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 2 | 0 | Done | Done — commits d50371d + 8891fff (Seer) : RGPDRequestLog étendu (status received/processing/answered + file_hash SHA-256), journalisation des exports ZIP et JSON.
US-J3B-3 | T-J3B-3 | Lettre de reponse SAR pour l'utilisateur fictif Hugo Petit (depend de T-J3B-2 pour le hash) | Hugo HAVET | 1 | 0 | Done | Done — livrable : docs/legal/lettre-sar-hugo-petit.md (Hugo HAVET) — accusé de réception, explication des données, droits Art. 16/17/18/20, contact DPO.
US-J3B-4 | T-J3B-4 | Endpoint export : reponse JSON structuree directe via ?format=json (en plus du ZIP par defaut) | Frederick TOUFIK | 1.5 | 0 | Done | Done — commits e15f53b (Frederick, ?format=json) + 8891fff (Seer, export SAR 6 catégories + route officielle CA-J3B-1/2).
US-J3B-5 | T-J3B-5 | Tests QA export + audit trail : isolation stricte des donnees par utilisateur | Romain LEFEVRE | 1.5 | 0 | Done | Done — tests dans backend/accounts/tests.py : audit log avec hash (ZIP + JSON), isolation stricte inter-utilisateurs (piège CNIL vérifié).
Reliquat J3 | T-SEC-01r | Ollama : passage de /api/generate a /api/chat avec separation explicite des roles system/user (repris d'Azeddine AMARI) | Frederick TOUFIK | 1 | 0 | Done | Done — commit e15f53b (Frederick TOUFIK) : /api/generate → /api/chat, séparation system/user (clôt US-SEC-01).
Reliquat J3 | T-ProfilePage-clean | Nettoyage docblock TODO obsolete dans ProfilePage.tsx (suppression de compte deja livree) | Thi Van Anh NGUYEN | 0.25 | 0 | Done | Done — docblock ProfilePage.tsx nettoyé (ne reste que le placeholder [TODO J4] volontaire, cf. CA-J3B-2 rapports N/A).
Reliquat J3 | T-Backlog-v3.0 | MaJ Sprint Backlog vers v3.0 (statuts Sprint 2 corriges + taches J3B/reliquats ajoutees au Sprint 3) | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 0.5 | 0 | Done | Done — le présent classeur v3.0 (commit b5c2192 puis consolidation du 02/07).
TOTAL |  | 14 tâches (6 US-26/US-T1 + 5 US-J3B perturbation J3-bis + 3 reliquats J3) · 23.25 h estimées · 14/14 Done · 0 h restant — Sprint 3 clôturé le 01/07/2026 à 23h03 (PR #11, tag v1.0.0-mvp) |  | 23.25 | 0
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 3
BURNDOWN : SPRINT 3 — RÉALISÉ
Trajectoire des heures restantes, mercredi 01/07 soirée (23.25 h planifiées, dont 3.5 h déjà Done au planning) · clôture à 0 h
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 23.25 h à 0 h. Réel : sprint dense en soirée, 5 contributeurs effectifs (cf. sprint3-redispatch.md) ; clôture à 0 h restant, 14/14 tâches Done.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 23.25 | 23.25 | 0 | Planning + redispatch 16h-17h : réaffectations Redouane/Azeddine actées, périmètre J3-bis intégré
1/4 sprint | 17.44 | 17 | -0.44 | 18h-19h : T-T1.1/T-T1.2 (classe + dashboard backend, Seer), T-26.2 signup enseignant (Frederick) livrés
Mi-sprint | 11.63 | 11 | -0.63 | 19h-20h30 : merge branche fred (T-SEC-01r Ollama /api/chat, T-J3B-4 export JSON), T-26.3 + T-T1.3 frontend (Van Anh)
Avant clôture | 5.81 | 4 | -1.81 | 20h30-22h : audit trail SAR complet (T-J3B-2), export 6 catégories, politique de rétention + lettre SAR (Hugo), tests QA (Romain)
Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | 22h-23h03 : fixes qualité (upload PDF, entités HTML QCM), pages légales, merge PR #11, tag v1.0.0-mvp + release + démo vidéo
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4 — EN COURS
Jeudi 02/07/2026, journée (J4) · capacité nominale 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers (réaliste ≈ 20 h) · 19.5 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 4
Date | Jeudi 02/07/2026, journée (perturbation J4 attendue à 10h00 · veille de soutenance)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers (nominal) — capacité réaliste ≈ 20 h : 5 contributeurs confirmés + Azeddine/Redouane réintégrés en binôme sur des tâches non bloquantes
Vélocité cible (SP) | US-T1 clôture (5 SP, DoD) + Release 2 v1.1.0 + perturbation J4 (réserve 4 h) + préparation soutenance (rapport, slides, rétro perturbations)
Objectif sprint | Absorber la perturbation J4 (« Mme Lefèvre revient », crise livraison/qualité : réserve de capacité dédiée + post-mortem blameless), clôturer la Release 2 (T-T1.4 puis tag v1.1.0) et préparer la soutenance de vendredi : rapport de gestion Scrum, slides, fiches rétro des 5 perturbations, mise à jour du Miro. La soutenance porte sur la GESTION du projet (Scrum), pas sur le produit.
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-J4 | T-J4.1 | Perturbation J4 (annoncée 10h00) : lecture ×2, identification des livrables, MoSCoW, exécution — réserve de capacité | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY + Frederick TOUFIK | 4 | 4 | Todo
US-J4 | T-J4.2 | Post-mortem blameless de la crise J4 (timeline, causes, actions) — livrable docs/J4/ | Romain LEFEVRE + Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 1 | 1 | Todo
US-T1 | T-T1.4 | Polish + tests du dashboard de classe (clôture DoD de US-T1) | Hugo HAVET | 2 | 2 | Todo
Release 2 | T-R2.1 | Tests d'intégration bout-en-bout Release 2 (US-26, US-T1) + non-régression MVP | Romain LEFEVRE | 2 | 2 | Todo
Release 2 | T-R2.2 | Tag v1.1.0 + release GitHub (notes de version) + mise à jour de la démo vidéo | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 1 | 1 | Todo
Soutenance | T-SOUT-1 | Rapport de gestion Scrum : rédaction selon docs/soutenance/guide-rapport.md | Hugo HAVET (rédaction) + Azeddine AMARI (collecte des preuves : git log, burndowns, versions d'artefacts) | 3 | 3 | Todo
Soutenance | T-SOUT-2 | Slides de soutenance : montage selon docs/soutenance/guide-slides.md | Thi Van Anh NGUYEN (structure/design) + Redouane ID SOUGOU (captures produit + démo de secours) | 2.5 | 2.5 | Todo
Soutenance | T-SOUT-3 | Fiches rétro des 5 perturbations (J1, J2, J3, J3-bis, J4) : décision, exécution, leçon | Frederick TOUFIK + Romain LEFEVRE | 1.5 | 1.5 | Todo
Soutenance | T-SOUT-4 | Mise à jour du board Miro : artefacts v3.0, burndowns, timeline des perturbations | Thi Van Anh NGUYEN + Seer MENSAH-ASSIAKOLEY | 1.5 | 1.5 | Todo
Soutenance | T-SOUT-5 | Répétition générale chronométrée (15 min pitch + démo + Q/R) — toute l'équipe | Les 7 membres | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 10 tâches · 19.5 h estimées (dont 5 h de réserve perturbation J4) · capacité réaliste ≈ 20 h · Azeddine et Redouane réintégrés en binôme sur des tâches non bloquantes (préparation soutenance) |  | 19.5 | 19.5
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 4
BURNDOWN : SPRINT 4 — PRÉVISIONNEL
Trajectoire idéale des heures restantes (19.5 h planifiées). Réel à reporter à chaque daily du jeudi 02/07.
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 19.5 h à 0 h. Réel : à reporter à chaque daily (10h après perturbation J4, 12h, 15h, 17h).
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 19.5 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 sprint | 14.6 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | 1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint | 9.75 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Mi-sprint, point de vigilance
Avant clôture | 4.9 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Dernière heure, finition tests
Fin sprint / Review | 0 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 5
SPRINT BACKLOG : SPRINT 5 — BUFFER PRÉ-SOUTENANCE
Vendredi 03/07/2026, matin (avant soutenance) · 2.5 h planifiées
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 5
Date | Vendredi 03/07/2026, matin (soutenance dans la journée selon planning de passage)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3.5 h ≈ 24.5 h-pers
Vélocité cible (SP) | Aucun développement produit : finalisation soutenance uniquement
Objectif sprint | Verrouiller la soutenance : répétition générale finale, derniers correctifs slides/rapport, setup et plan B de la démo.
Scrum Master | Seer MENSAH-ASSIAKOLEY
Product Owner | Mohamed Amine EL AFRIT (superviseur APOCAL'IPSSI)
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
Soutenance | T-S5.1 | Répétition générale finale chronométrée + attribution des temps de parole (les 7 parlent) | Les 7 membres | 1 | 1 | Todo
Soutenance | T-S5.2 | Derniers correctifs slides + rapport (relecture croisée) | Thi Van Anh NGUYEN + Hugo HAVET | 1 | 1 | Todo
Soutenance | T-S5.3 | Setup démo : environnement local prêt + vidéo de secours testée | Frederick TOUFIK + Romain LEFEVRE | 0.5 | 0.5 | Todo
TOTAL |  | 3 tâches · 2.5 h estimées · journée dédiée à la soutenance (pitch 15 min + démo + retour réflexif + Q/R) |  | 2.5 | 2.5
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 5
BURNDOWN : SPRINT 5 — PRÉVISIONNEL
Trajectoire idéale des heures restantes (2.5 h planifiées, vendredi matin).
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 2.5 h à 0 h avant le passage en soutenance.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
Début sprint | 2.5 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
1/4 sprint | 1.9 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | 1/4 du sprint écoulé
Mi-sprint | 1.25 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Mi-sprint, point de vigilance
Avant clôture | 0.6 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Dernière heure, finition tests
Fin sprint / Review | 0 | (à mettre à jour à chaque daily) |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprints 1-5 documentés : S1 (mardi soir, 53 h réel), S2 (mercredi journée, 17 h), S3 (mercredi soir, 23.25 h, clos 14/14), S4 (jeudi, 19.5 h), S5 (buffer vendredi). SM=Seer, PO=M. EL AFRIT
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories tracées : US-01..07/17 (S1), US-SEC/US-RGPD (S2, perturbation J3), US-26/US-T1/US-J3B (S3, perturbation J3-bis), US-J4 + soutenance (S4)
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes les tâches sont atomiques ≤ 3-4 h avec ID T-XX.Y ; les perturbations sont décomposées en tâches nommées (T-J3B-1..5, T-J4.1/2)
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 9 tâches numérotées T-01.1 à T-02.5, libellés actionnables (modèle, endpoint, page, tests)
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Aucune tâche orpheline ; réaffectations tracées en colonne Notes (Redouane/Azeddine → Seer/Frederick/Van Anh, cf. sprint3-redispatch.md)
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 16 h estimées / 28 h-pers capacité = marge 12 h pour pair-programming, code review, daily, setup
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burndowns S1-S3 remplis avec les valeurs RÉELLES + graphiques en courbes insérés (idéal pointillé vs réel) ; S4/S5 initialisés en idéal
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Colonne Réel renseignée a posteriori pour S1-S3 (relevés dailies + git log) ; S4 à reporter aux dailies du 02/07
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Reviews tenues : S1 (30/06 soir), S2 (01/07 17h45, démo MVP + tag v1.0.0-mvp), S3 (01/07 23h, PR #11 + release GitHub avec démo vidéo)
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Construit par les 7 membres (29/06 19h00) ; validation finale Phase 3 J1 / Sprint Planning lundi 14h