## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 11
Membres | Azeddine AMARI, Frederick TOUFIK, Hugo HAVET, Redouane ID SOUGOU, Romain LEFEVRE, Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, Thi Van Anh NGUYEN
Sprint concerné | Cadrage
Version | v2.0
Date de remise | 30/06/2026 (Sprint 1 terminé, burnup mis à jour)
Statut | Draft v2.0 - Sprint 1 terminé (33 SP livrés), burndown/burnup réels intégrés
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 — v2.0 (Sprint 1 terminé)
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h30 | 24.5 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 ✅ | Mardi soir | session étendue | 53 | 33 (réel) | MVP F1-F6 livré intégralement + bonus US-07/US-17 + amorce US-11/US-23 (partielles) | US-01,02,03,04,05,06,07,17,11*,23* | ✅ Terminé — 33 SP livrés (idéal 8 SP)
Sprint 2 | Mercredi | journée | 24.5 | 6 | Finaliser US-11 et US-23 (parties restantes) + livrer US-12 (obligatoire J3-bis) + US-22. Démo MVP 17h45 (tag v1.0.0-mvp). | US-11*, US-23*, US-12, US-22 | ⚡ J3-bis (jeudi 09h) anticipée · 🚀 Release 1 (MVP) 17h45
Sprint 3 | session suivante | à caler | 24.5 | 8 | Ouvrir le rôle enseignant (US-26) et démarrer le tableau de bord de classe (US-T1). | US-26, US-T1 | —
Sprint 4 | session suivante | à caler | 24.5 | 8 | Finaliser US-T1, livrer US-T2 et démarrer US-T3 (stretch goals enseignant). | US-T1*, US-T2, US-T3* | —
Sprint 5 | session suivante | avant démo R2 | 24.5 | 5 | Finaliser US-T3, tests d'intégration bout-en-bout, préparation et enregistrement de la démo. | US-T3*, tests, démo | 🚀 Release 2 candidate (tag v1.1.0)
Sprint 6 | buffer | non utilisé | 0 | n.c. | Plan condensé sur 5 sprints (voir Sprint Backlog v2.0) — créneau gardé en réserve si dérive. | n.c. | —
Sprint 7 | buffer | non utilisé | 0 | n.c. | Plan condensé sur 5 sprints (voir Sprint Backlog v2.0) — créneau gardé en réserve si dérive. | n.c. | —
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch (15 min) + démo live MVP + Release 2 + retour réflexif sur les 5 perturbations + Q/R jury | n.c. | 🎤 Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 — v2.0
Scope recentré sur 44 SP engagés (R1 verrouillé 25 + obligatoire J3-bis 5 + R2 candidate 14), +8 SP stretch (US-T2/T3) si capacité.
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total | Sprint | SP livrés (réel, connu uniquement)
Sprint 0 | Cadrage | 0 | 0 | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 0 | 0
Sprint 1 | Mardi soir | 9 | 33 | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 1 | 33
Sprint 2 | Mercredi | 18 | [à compléter en Sprint Review] | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 2
Sprint 3 | session 3 | 26 | [à compléter en Sprint Review] | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 3
Sprint 4 | session 4 | 35 | [à compléter en Sprint Review] | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 4
Sprint 5 | session 5 | 44 | [à compléter en Sprint Review] | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 5
Sprint 6 | buffer | 44 | n.c. (buffer) | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 6
Sprint 7 | buffer | 44 | n.c. (buffer) | 44 (25 R1 + 5 J3-bis + 14 R2) +8 stretch | Sprint 7
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courbes. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 7 sprints (Cadrage + S1-S7 + Soutenance) : capacité 6-10 h-pers/sprint, vélocité 8 SP cible
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Équipe 7 personnes (cf identification) ; capacité totale ~58 h-pers sur la semaine
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Objectifs S1-S7 chiffrés : F1+F2 / F3 / F4+F5 / F6+sécurité / RGPD+R1 / R2 + crise J4 / finalisation
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories taguées : US-01/02 (S1), US-03 (S2), US-04/05 (S3), US-06 (S4), R2 (S6/S7)
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 1 (MVP F1-F6) : Mercredi 17h45 fin Sprint 5
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 2 : Jeudi 17h fin Sprint 7
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Perturbations : J1 14h (intégrée) / J2 Mar 10h / J3 Mer 10h / J3-bis Mer 14h / J4 Jeu 10h
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Scope 56 SP initial, +13 SP US-T enseignant post-perturbation J1 = 69 SP engagé
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Construit par les 7 membres (29/06 19h00) ; validation finale Phase 3 J1