## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 11
Membres | Azeddine AMARI, Frederick TOUFIK, Hugo HAVET, Redouane ID SOUGOU, Romain LEFEVRE, Seer MENSAH-ASSIAKOLEY, Thi Van Anh NGUYEN
Sprint concerné | Suivi Sprints 1-3 (clos) → Sprint 4
Version | v3.0
Date de remise | 02/07/2026 (clôture Sprint 3)
Statut | v3.0 - carte alignée sur l'état réel du produit : chaque story est tagguée US-XX et annotée ✅ si livrée (vérifié dans le code au 02/07/2026, tag v1.0.0-mvp) ; colonne 7 « Piloter la classe » livrée en Sprint 3 (perturbation J1 absorbée)
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA — v3.0 (clôture Sprint 3)
7 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW · statuts de livraison au 02/07/2026 · les exigences transverses des perturbations J3/J3-bis (US-SEC-01..03, US-J3B-1..5) sont tracées au Product Backlog v3.0 (EP-03 / EP-06)
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD) | 7. Piloter la classe (Enseignant) | 8. Accessibilité (RGAA)
MUST : MVP Release 1 | US-01 ✅ livré S1 · F1, Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) | US-02 ✅ livré S1 · F2, Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | US-03 ✅ livré S1 · F3, Génération de 10 QCM via LLM local (couche multi-providers, Ollama par défaut) | US-04 ✅ livré S1 · F4, Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) | US-05 ✅ livré S1 · F5, Score /10 + détail des bonnes et mauvaises réponses | US-06 ✅ livré S1 · F6, Historique persistant des quizz par utilisateur — Release 1 tagguée v1.0.0-mvp |  | US-J4-06 (5 SP): Naviguer et passer un quiz entièrement au clavier + lecteur d'écran (NVDA).US-J4-07 (3 SP): Contrastes conformes ($\ge 4.5:1$) et texte zoomable à 200%.
SHOULD : Release 2 | US-07 ✅ livré S1 · Reset password par email (lien 24 h) US-26 ✅ livré S3 · Inscription enseignant self-service (/signup-enseignant, sans validation manuelle) | US-08 · Multi-cours (bibliothèque personnelle) — backlog R3+ | US-09 · Choix du niveau de difficulté + nombre de questions (5-20) — backlog R3+ | US-10 · Mode timer optionnel par question (10-30 s) — backlog R3+ | US-11 ✅ livré S1-S2 · Dashboard progression par chapitre (agrégation chapitre T-11.4) US-T2 filtres pédagogiques — stretch non engagé (S4 réservé à J4 + soutenance) | US-12 / US-RGPD-01 ✅ livré S2-S3 · Export RGPD complet (ZIP JSON+CSV puis ?format=json, Art. 15/20) + audit trail SAR (status + hash SHA-256), politique de rétention et lettre SAR (J3-bis, US-J3B-1..5) US-22 / US-RGPD-02 ✅ livré S2 · Consentement explicite à l'inscription | US-T1 ✅ livré S3 (DoD close S4 : T-T1.4 polish + tests) · Tableau de bord de classe (moyenne, taux de réussite, thèmes faibles) Filtres pédagogiques de l'historique (US-T2) — stretch non engagé | US-J4-09 (3 SP): Audit automatisé via axe-core intégré dans la CI/CD. US-J4-08 (2 SP): Publier la déclaration d'accessibilité légale.
COULD : Release 2 | Login social Google / Apple OAuth | Import d'un cours depuis une URL (article web, blog) | Mode questions ouvertes (correction LLM avec barème) | Mode flashcards type Anki (révision espacée) | US-16 · Identification automatique des lacunes par chapitre — backlog R3+ (US-11 en couvre une partie) | US-17 ✅ livré S1 (en avance) · Suppression compte + données (RGPD Art. 17), journalisée dans l'audit trail | US-T3 · Envoi d'un conseil de révision individualisé — stretch non engagé (S4 réservé à J4 + soutenance) | US-J4-13 (5 SP): Déclencher les actions (générer/exporter) par commande vocale (Ex: "Eddix...").
WON'T (this time) | SSO entreprise SAML / OIDC (B2B Release 3+) | Source vidéo ou audio (transcription Whisper coûteuse) | Compétition multi-joueurs (hors cible primaire) | Mode IA conversationnelle (chatbot type Khanmigo) | Stats temps réel collectives (besoin marginal MVP) | Personnalisation thème UI (thème sombre déjà imposé)
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
📌 LÉGENDE v3.0 | ✅ = story livrée et vérifiée dans le code au 02/07/2026 (tag v1.0.0-mvp, release GitHub avec démo vidéo) · « stretch non engagé » = arbitrage Sprint Planning 4 (priorité à la perturbation J4 et à la soutenance)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes les cellules sont tagguées US-XX en v3.0 (traçabilité Product Backlog v3.0)
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ✔ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Cohérence vérifiée en v3.0 : MUST = F1-F6 livrés (PVB §4.2), frictions des customer journeys couvertes (US-23 barre de progression, US-26 signup enseignant, US-T1 dashboard classe)